| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: /VTS-ĐTTM V/v hướng dẫn triển khai xúc tiến kinh doanh CĐS tuyến xã/phường tại 34 tỉnh/tp năm 2026 | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

Kính gửi: 34 Viettel tỉnh/Thành phố.

Căn cứ vào chủ trương của TCT về việc đẩy mạnh tổ chức chương trình hành động tư vấn và kinh doanh CĐS tuyến xã/phường tại 34 Viettel tỉnh/tp ;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Đô thị Thông minh (TT.ĐTTM),

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel ban hành Công văn hướng dẫn xây dựng chương trình hành động triển khai xúc tiến kinh doanh CĐS tuyến xã/phường tại 34 tỉnh/tp năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

  - Quan điểm

Xã/phường là cấp chính quyền gần người dân nhất, là nơi trực tiếp triển khai và hiện thực hóa giá trị của chuyển đổi số trong đời sống. Đây không chỉ là nơi tiếp nhận, xử lý công việc hành chính, mà còn là điểm khởi tạo dữ liệu, kết nối với người dân và doanh nghiệp, qua đó phản ánh đầy đủ hiệu quả của chiến lược chuyển đổi số quốc gia trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Mặc dù quy mô không lớn như cấp tỉnh, nhưng xã/phường lại có phạm vi bao phủ rộng, gắn với từng khu dân cư, tổ dân phố, thôn bản. Vì vậy, chuyển đổi số tại cấp xã/phường có ý nghĩa quyết định trong việc đưa công nghệ số “chạm” tới từng người dân để CĐS đi vào từng hoạt động đời sống, góp phần thu hẹp khoảng cách số và nâng cao chất lượng phục vụ.

Trong tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia, cấp xã/phường là giai đoạn triển khai tiếp theo sau khi các nền tảng hạ tầng số, dữ liệu tập trung và hệ thống ứng dụng nền tảng đã được hình thành ở cấp Trung ương và tỉnh. Và từ năm 2026 trở đi, tuyến xã/phường sẽ trở thành không gian phát triển giàu tiềm năng, nơi có thể tạo ra tác động nhanh, rõ rệt và dễ đo lường nhất. Đây cũng là cơ hội quan trọng để mở rộng thị trường, gia tăng độ phủ dịch vụ số. Nếu được triển khai đúng hướng, đồng bộ và có lộ trình phù hợp, cấp xã/phường sẽ đóng vai trò là điểm bứt phá trong giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số.

Việc xúc tiến triển khai chuyển đổi số toàn diện cho xã/phường cần được thực hiện theo quan điểm: lấy người dân làm trung tâm, lấy vận hành thực tế làm thước đo, lấy dữ liệu làm nền tảng, và triển khai theo hướng dùng chung – liên thông – hiệu quả – bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, phải gắn chặt giữa tư vấn giải pháp với tiêu chí đánh giá chuyển đổi số, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, vừa giải quyết bài toán thực tiễn của địa phương.

  - Mục tiêu

- Phân nhóm các loại xã/phường:

  - Nhóm 1: các phường và xã trung tâm hành chính

  - Nhóm 2: các xã đồng bằng

  - Nhóm 3: các xã miền núi, xã vùng sâu/vùng xa, xã khó khăn về kinh tế.

- Mục tiêu phân kỳ theo quý:

  - Quý II:

  - Nhóm 1 hoàn thành tiếp xúc 100% đơn vị

  - Nhóm 1 đạt 30% đơn vị phát sinh doanh số

  - Quý III:

  - Nhóm 1 đạt 50% đơn vị phát sinh doanh số

  - Nhóm 2 hoàn thành xúc tiến 100% đơn vị

  - Nhóm 2 đạt 30% đơn vị phát sinh doanh số

  - Quý IV:

  - Nhóm 3 hoàn thành xúc tiến 100% đơn vị

  - Nhóm 2 đạt 50% đơn vị phát sinh doanh số

  - Nhóm 3 đạt 30% đơn vị phát sinh doanh số

- ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CÁCH LÀM

- Đối với Viettel Tỉnh/Tp:

  - Tổ chức bộ máy:

- Giao chỉ tiêu, gán trách nhiệm và bố trí nhân sự chuyên trách: mỗi Viettel tỉnh/tp giao và bố trí tối thiểu 1 – 2 nhân sự chuyên trách xúc tiến kinh doanh và giới thiệu giải pháp CĐS xã/phường (tổng hợp danh sách gửi đầu mối của Trung tâm Đô thị Thông minh).

- Xây dựng kế hoạch xúc tiến chương trình tiếp xúc tư vấn CĐS xã/phường.

  - Khảo sát, đánh giá hiện trạng và xác định nhu cầu:

- Chủ trì làm việc với UBND xã/phường, khảo sát hiện trạng (hạ tầng, nhân lực, ứng dụng, dữ liệu, …); xác định nhu cầu thực tế.

(Chi tiết form khảo sát – PL1 đính kèm)

  - Tư vấn giải pháp và xây dựng lộ trình triển khai CĐS xã/phường

- BGĐ Viettel tỉnh/tp trực tiếp tư vấn cho lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở KH&CN, lãnh đạo Văn phòng UBND Kế hoạch CĐS xã/phường theo hướng “làm gì trước – làm gì sau – ai làm gì – kinh phí dự toán”, đề xuất danh mục đầu tư phù hợp ngân sách.

- Tư vấn Lãnh đạo Tỉnh/tp triển khai xây dựng và ban hành “Kế hoạch tổng thể CĐS xã/phường cho toàn tỉnh”

- Triển khai thí điểm 5 – 10 xã/phường đặc thù.

(Chi tiết than khảo - PL2 đính kèm)

  - Tổ chức xúc tiến bán hàng tại từng xã/phường

- Tận dụng mối quan hệ địa phương để tiếp cận lãnh đạo xã/phường:

  - Tổ chức đào tạo Bình dân học vụ số cho cán bộ xã/phường/thôn/Đảng:

    - Ứng dụng AI để tăng năng xuất trong công việc

    - Hướng dẫn sử dụng các công cụ CĐS của khối Đảng, khối HĐND.

    - ……

  - Tổ chức buổi giới thiệu trình bày kế hoạch CĐS xã/phường và demo giải pháp.

  - Quản trị dự án:

- Theo dõi sát sao, đảm bảo tiến độ các mốc xúc tiến dự án, đề xuất hỗ trợ từ phía TT ĐTTM (nếu có).

- Lập danh sách xác định các đầu mối then chốt của mỗi khách hàng (từ cấp chuyên viên đến cấp lãnh đạo), từ đó thường xuyên xúc tiến duy trì mối quan hệ với các đầu mối.

- Phối hợp với các PM của TT ĐTTM đẩy nhanh các bước triển khai dự án.

2. Đối với TT Đô thị Thông minh:

- Điều hành chương trình: Theo dõi điều hành chương trình theo tuần/tháng/quý. Áp dụng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá hàng tháng, quý năm (đánh giá theo KPI), nhắc nhở bằng văn bản, hoặc trên giao ban TCT với các Viettel Tỉnh/Tp chưa đạt mục tiêu kế hoạch.

- Về giải pháp: Cung cấp bộ salekit các giải pháp CĐS xã/phường cho các tỉnh.

- Hướng dẫn và hỗ trợ Viettel Tỉnh triển khai trong quá trình thực hiện.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm định kỳ hàng tháng (cẩm nang, bản tin kinh doanh chính quyền tỉnh,...) để giúp Viettel Tỉnh/Tp cập nhật thường xuyên các thông tin về xu hướng thị trường, đối thủ và sản phẩm, từ đó đưa ra hành động phù hợp, kịp thời.

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Về nhân sự dự án

- Viettel Tỉnh/TP:

  - Cử nhân sự chuyên trách (tối thiểu1-2 nhân sự/tỉnh),  phối hợp với các PM của TT ĐTTM để đẩy nhanh các bước thực hiện.

  - Tổ chức tiếp xúc, xúc tiến và tư vấn giải pháp theo kế hoạch và mục tiêu.

  - Báo cáo tiến độ và kết quả hàng tuần/tháng về đầu mối PM – Trung tâm Đô thị Thông minh.

- TT. Đô thị Thông minh:

  - Chủ trì điều hành các bộ phận điều hành dự án tại điạ phương, bộ phận giải pháp, điều hành các nhóm hỗ trợ, thống nhất phạm vi chương trình, lập kế hoạch tổng thể theo dõi bộ phận hỗ trợ kinh doanh đảm bảo chất lượng, tiến độ chương trình.

  - Thường trực chỉ đạo, điều hành, nắm bắt khó khăn vướng mắc chương trình trong quá trình xúc tiến tại địa phương.

  - Chủ trì thực hiện xây dựng giải pháp, đóng gói các tài liệu, hồ sơ liên quan tới giải pháp.

  - Định kỳ báo cáo hàng tháng về kết quả triển khai, báo cáo kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- TT sản phẩm

  - Chủ trì xây dựng giải pháp, triển khai về an toàn thông tin, phối hợp với các đối tác và các đơn vị trong TCT đảm bảo công tác triển khai dự án cho khách hàng.

  - Chủ trì chính sách kinh doanh của dịch vụ cung cấp trong phạm vi dự án, thực hiện công tác đảm bảo hỗ trợ dự án và kinh doanh tại địa phương.

- Các văn bản Hướng dẫn kinh doanh

- Phụ lục 1: Mẫu khảo sát hiện trạng và nhu cầu CĐS xã/phường khối UBND và khối Đảng/MTTQ

- Phụ lục 2: Kế hoạch phân mức ưu tiên các hoạt động CĐS xã/phường

- Phục lục 3: Chi tiết khung kiến trúc chuyển đổi số cấp xã/phường

- Phục lục 4: Slide giới thiệu tư vấn CĐS xã/phường

Trên đây là nội dung hướng dẫn triển khai chương trình xúc tiến kinh doanh và tư vấn CĐS xã/phường tại 34 Tỉnh/Tp năm 2026. Kính trình Phó Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, ĐTTM. Hải 01. | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |