BẢN TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐIỀU HÀNH CHIẾN LƯỢC

BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỊNH KỲ QUÝ III XÃ MINH LONG

Tài liệu gốc: Báo cáo Cải cách hành chính định kỳ quý III xã Minh Long.pdf | Quy mô: 16 trang | Thời gian lập: 22/8/2026

## I. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH & BỐI CẢNH CHIẾN LƯỢC

• Tóm tắt điều hành trọng tâm: UBND xã Minh Long hoàn thành trên 75% kế hoạch CCHC năm 2025 và vượt thu ngân sách (đạt 105,83%), nhưng tồn tại điểm nghẽn nghiêm trọng khi giải ngân vốn đầu tư công đạt 0% và biến động nhân sự lãnh đạo sau sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. • Bối cảnh & Chỉ đạo chung: Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân xã Minh Long. Bối cảnh điều hành tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kỳ Quý III năm 2025. • Phạm vi rà soát: Đã thẩm định và bóc tách toàn diện các số liệu, chỉ tiêu và điểm nghẽn qua toàn bộ 16 trang tài liệu gốc.

## II. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Toàn đơn vị đã bám sát chỉ đạo, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Ghi nhận Tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2025: > 75 %, Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành: 7 Văn bản, Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã: 393 Thủ tục, Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận (01/7 - 10/9/2025): 570 Hồ sơ. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ phản ánh nỗ lực của các phòng ban chuyên môn trong kỳ báo cáo.

Điểm cốt lõi rút ra:

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch Thu ngân sách Nhà nước

- Đạt tỷ lệ xuất sắc trong Số hóa hồ sơ và Giải quyết TTHC đúng hạn

- Kiện toàn, sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự theo mô hình hai cấp

- Tích cực đổi mới truyền thông CCHC & Chuyển đổi số bằng tiếng dân tộc thiểu số

### 2. Các vấn đề cần tập trung chỉ đạo

Hệ thống ghi nhận một số vướng mắc then chốt cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cụ thể: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 0% (Đặc biệt cấp bách); Thiếu hụt lãnh đạo quản lý cấp phòng và áp lực quá tải công việc sau sắp xếp mô hình 2 cấp (Cấp thiết); Chưa thực hiện giao cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập (Cần lưu ý); Hệ thống thông tin liên lạc, internet dễ bị gián đoạn và phần mềm chuyên dùng chưa đồng bộ (Cần lưu ý); Chưa có sản phẩm mô hình sáng kiến, giải pháp CCHC hoàn thiện để áp dụng thực tiễn (Theo dõi).

Điểm cốt lõi rút ra:

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 0% - UBND xã Minh Long (Phòng Kinh tế, Ban QLDA) phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước

- Thiếu hụt lãnh đạo quản lý cấp phòng và áp lực quá tải công việc sau sắp xếp mô hình 2 cấp - Chủ tịch, các PCT UBND xã, Phòng VH-XH, Văn phòng HĐND&UBND

- Chưa thực hiện giao cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập - Phòng Kinh tế xã Minh Long, Sở Tài chính

- Hệ thống thông tin liên lạc, internet dễ bị gián đoạn và phần mềm chuyên dùng chưa đồng bộ - Tổ phụ trách CNTT & Chuyển đổi số, Doanh nghiệp viễn thông đối tác

## III. BẢNG TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH - THỰC TẾ

| Chỉ Tiêu Đánh Giá | Kế Hoạch | Thực Tế | Chênh Lệch | Đánh Giá | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2025 | 100 | > 75 | Hoàn thành 34/45 nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 1 |
| Tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào | 100 | 100 | 570/570 hồ sơ | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 3 |
| Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC (đầu ra) | 100 | 100 | 544/544 hồ sơ đã giải quyết | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 3 |
| Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn | Theo kế hoạch | 99.82 | 543/544 hồ sơ (Trang 3 ghi 99,81% / 99,82%, Biểu mẫu 3 ghi 99,82%) | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 3 |
| Số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn | 0 | 1 | Chiếm tỷ lệ 0,18% | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 3 |
| Tổng biên chế cán bộ công chức có mặt | 284 | 259 | Biên chế giao 284 người (có 3 biên chế BCH Quân sự). Biểu mẫu 4 ghi giao 44, có mặt 34 CBCC hành chính | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 4 |

## IV. CÁC VẤN ĐỀ, ĐIỂM NGHẼN CẦN THÁO GỠ

### 1. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 0% [Mức độ: Đặc biệt cấp bách]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Mới có hướng dẫn chuyển nguyên trạng ngân sách xã cũ về xã mới; chưa xác định và chưa giao được nhiệm vụ cho đại diện chủ đầu tư.

• Ảnh hưởng hệ thống: Làm đình trệ tiến độ các công trình xây dựng cơ bản và kế hoạch giải ngân vốn công năm 2025 trên địa bàn xã.

• Hướng xử lý đề xuất: Khẩn trương phối hợp Sở Tài chính/Kho bạc kiện toàn tư cách chủ đầu tư để làm thủ tục thanh quyết toán và giải ngân vốn.

### 2. Thiếu hụt lãnh đạo quản lý cấp phòng và áp lực quá tải công việc sau sắp xếp mô hình 2 cấp [Mức độ: Cấp thiết]

• Tình trạng & Nguyên nhân: 01 Trưởng phòng VH-XH và 01 Chánh Văn phòng nghỉ tinh giản biên chế từ 01/9/2025; sáp nhập nhiều lĩnh vực chuyên môn (Y tế, GD, Nông nghiệp) dẫn đến cán bộ phụ trách trái ngành.

• Ảnh hưởng hệ thống: Công chức còn bỡ ngỡ, thiếu dữ liệu, phải làm việc ngày nghỉ để kịp tiến độ chỉ đạo khẩn của cấp trên; việc cung cấp số liệu CCHC chưa sâu sát.

• Hướng xử lý đề xuất: UBND xã đã bố trí kiêm nhiệm 02 Trưởng phòng và bổ nhiệm 09 Phó Trưởng phòng; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho CBCC.

### 3. Chưa thực hiện giao cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập [Mức độ: Cần lưu ý]

• Tình trạng & Nguyên nhân: UBND tỉnh chưa giao định mức tự chủ tài chính cho xã mới nên Phòng Kinh tế chưa thể tham mưu phân bổ.

• Ảnh hưởng hệ thống: 100% đơn vị sự nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước, chưa phát huy tính chủ động tài chính.

• Hướng xử lý đề xuất: Báo cáo đề xuất UBND tỉnh sớm phê duyệt giao quyền tự chủ tài chính cho xã để triển khai giao cho các trường học và trung tâm.

### 4. Hệ thống thông tin liên lạc, internet dễ bị gián đoạn và phần mềm chuyên dùng chưa đồng bộ [Mức độ: Cần lưu ý]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Địa hình đồi núi dốc, thời tiết thất thường hay xảy ra giông sét gây cháy thiết bị; phần mềm chuyên ngành phải cấu hình lại cho mô hình cấp xã mới.

• Ảnh hưởng hệ thống: Việc khai thác, tiếp nhận, gửi nhận văn bản và hồ sơ dịch vụ công có thời điểm bị chậm trễ.

• Hướng xử lý đề xuất: Trang bị thiết bị chống sét bảo vệ đường truyền, phối hợp nhà cung cấp phần mềm nâng cấp, cấu hình hoàn chỉnh hệ thống.

## V. KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRỌNG TÂM

### Giai đoạn 1: Tháo gỡ nút thắt nóng & Nhiệm vụ cấp bách (0 - 30 Ngày)

Trọng tâm: Tập trung xử lý các điểm nghẽn và kiến nghị ưu tiên hàng đầu

- Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2025, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu: Hoàn thành 11 nhiệm vụ còn lại (đạt 45/45 nhiệm vụ CCHC). (Chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

- Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và giao tự chủ tài chính: Xác định đại diện chủ đầu tư, giải ngân nguồn vốn đầu tư công được giao và hoàn thành phương án tự chủ tài chính. (Chủ trì: Phòng Kinh tế, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

- Nâng cao chất lượng kiểm soát TTHC, số hóa quy trình và cung cấp DVC trực tuyến: Duy trì 100% số hóa hồ sơ, giảm tối đa tỷ lệ trễ hạn, nâng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến. (Chủ trì: Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

### Giai đoạn 2: Tăng tốc & Đôn đốc tiến độ định lượng (30 - 90 Ngày)

Trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu định lượng và chỉ tiêu KPI trọng yếu

- Kiểm tra hiện trường và giao ban định kỳ: Rà soát tiến độ tuần và tháo gỡ vướng mắc phát sinh kịp thời (Chủ trì: Văn phòng / Ban Giám đốc, Mục tiêu: Đạt tối thiểu 75% kế hoạch đề ra)

### Giai đoạn 3: Nghiệm thu, thẩm định & Tổng kết (90 - 180 Ngày)

Trọng tâm: Hoàn tất các chỉ tiêu và thẩm định kết quả toàn diện

- Họp tổng kết và đánh giá mức độ hoàn thành: Lập báo cáo tổng kết gửi cấp thẩm quyền phê duyệt (Chủ trì: Lãnh đạo cơ quan, Mục tiêu: 100% nhiệm vụ được nghiệm thu đạt yêu cầu)

## VI. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH & ĐỀ XUẤT

Vấn đề 1: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi là gì?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung kiến nghị: "Kính đề nghị Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn nghiệp vụ CCHC theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 2: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi là gì?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung kiến nghị: "Đề nghị Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước có văn bản tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn cụ thể về chuyển nguồn kinh phí và xác định đại diện chủ đầu tư để giải ngân vốn đầu tư công.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 3: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi là gì?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung kiến nghị: "Đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt và giao định mức tự chủ tài chính cho xã Minh Long.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 4: Quyết định cấp bách nào cần lãnh đạo ban hành ngay trong kỳ?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung chỉ đạo: "Kiến nghị cấp có thẩm quyền (Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, UBND tỉnh) hướng dẫn xử lý việc chuyển nguồn thu chi ngân sách, xác định đại diện chủ đầu tư để giải ngân vốn ĐTC và giao tự chủ tài chính cho cấp xã." (Hạn xử lý: Quý IV/2025).