BẢN TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐIỀU HÀNH CHIẾN LƯỢC

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT SINH DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO (THỜI HẠN HOÀN THÀNH TỪ NGÀY 01/7/2026 ĐẾN NGÀY 31/7/2026)

Tài liệu gốc: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát sinh do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (Thời hạn hoàn thành từ ngày 01/7/2026 đến ngày 31/7/2026).pdf | Quy mô: 4 trang | Thời gian lập: 22/8/2026

## I. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH & BỐI CẢNH CHIẾN LƯỢC

• Tóm tắt điều hành trọng tâm: Tháng 7/2026 toàn tỉnh hoàn thành 208/214 nhiệm vụ giao (đạt 97,2%), còn 06 nhiệm vụ quá hạn tồn đọng hoàn toàn tại 05 UBND cấp xã cần tập trung chỉ đạo giải quyết. • Bối cảnh & Chỉ đạo chung: Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Bối cảnh điều hành tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kỳ Tháng 7/2026 (01/7/2026 - 31/7/2026). • Phạm vi rà soát: Đã thẩm định và bóc tách toàn diện các số liệu, chỉ tiêu và điểm nghẽn qua toàn bộ 4 trang tài liệu gốc.

## II. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Toàn đơn vị đã bám sát chỉ đạo, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Ghi nhận Tổng số nhiệm vụ phát sinh do UBND tỉnh giao có hạn hoàn thành trong tháng 7/2026: 214 Nhiệm vụ, Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn: 208 Nhiệm vụ, Số nhiệm vụ chưa hoàn thành (trễ hạn): 6 Nhiệm vụ, Nhiệm vụ hoàn thành của Sở Tài chính: 42 Nhiệm vụ. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ phản ánh nỗ lực của các phòng ban chuyên môn trong kỳ báo cáo.

Điểm cốt lõi rút ra:

- Khối các Sở, Ban, ngành và đơn vị cấp tỉnh hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao

- 10/15 đơn vị cấp xã, phường hoàn thành tuyệt đối các nhiệm vụ được giao

### 2. Các vấn đề cần tập trung chỉ đạo

Hệ thống ghi nhận một số vướng mắc then chốt cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cụ thể: Chậm trễ triển khai Kế hoạch thực hiện 05 dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền theo Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 09/07/2026 (Cấp thiết); Chậm hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến dự án Thủy điện Đăk Đrinh 2 theo Công văn số 6637/UBND-CNXD ngày 09/07/2026 (Cần lưu ý); Tồn đọng 02 nhiệm vụ quá hạn: Giải quyết Đơn của bà Ngô Thị Thành và chỉ đạo giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp/nhà đầu tư (Cần lưu ý).

Điểm cốt lõi rút ra:

- Chậm trễ triển khai Kế hoạch thực hiện 05 dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền theo Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 09/07/2026 - UBND Xã Đăk PLô, UBND Xã Đăk Long, UBND Xã Bờ Y

- Chậm hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến dự án Thủy điện Đăk Đrinh 2 theo Công văn số 6637/UBND-CNXD ngày 09/07/2026 - UBND Xã Sơn Tây

- Tồn đọng 02 nhiệm vụ quá hạn: Giải quyết Đơn của bà Ngô Thị Thành và chỉ đạo giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp/nhà đầu tư - UBND Xã Vạn Tường

## III. BẢNG TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH - THỰC TẾ

| Chỉ Tiêu Đánh Giá | Kế Hoạch | Thực Tế | Chênh Lệch | Đánh Giá | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số nhiệm vụ phát sinh do UBND tỉnh giao có hạn hoàn thành trong tháng 7/2026 | 214 | 214 | Đạt 100% | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 1 |
| Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn | 214 | 208 | Đạt 97.20% | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 1 |
| Số nhiệm vụ chưa hoàn thành (trễ hạn) | 0 | 6 | Đạt 2.80% | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 1 |
| Nhiệm vụ hoàn thành của Sở Tài chính | 42 | 42 | Đạt 100% | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 1 |
| Nhiệm vụ hoàn thành của Sở Nông nghiệp và Môi trường | 39 | 39 | Đạt 100% | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 1 |
| Nhiệm vụ hoàn thành của Sở Xây dựng | 28 | 28 | Đạt 100% | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 1 |

## IV. CÁC VẤN ĐỀ, ĐIỂM NGHẼN CẦN THÁO GỠ

### 1. Chậm trễ triển khai Kế hoạch thực hiện 05 dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền theo Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 09/07/2026 [Mức độ: Cấp thiết]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Các xã vùng biên giới gặp khó khăn, vướng mắc trong khâu triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng

• Ảnh hưởng hệ thống: Ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới

• Hướng xử lý đề xuất: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các xã biên giới rà soát, hướng dẫn đẩy nhanh việc triển khai Kế hoạch số 259/KH-UBND

### 2. Chậm hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến dự án Thủy điện Đăk Đrinh 2 theo Công văn số 6637/UBND-CNXD ngày 09/07/2026 [Mức độ: Cần lưu ý]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của xã, xã đã có văn bản xin gia hạn thời gian

• Ảnh hưởng hệ thống: Chậm tiến độ thẩm định, thực hiện các nội dung quản lý nhà nước đối với dự án thủy điện

• Hướng xử lý đề xuất: Văn phòng UBND tỉnh đã báo cáo Lãnh đạo tỉnh; tổ chức cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ vào Thứ 5 (ngày 06/8/2026)

### 3. Tồn đọng 02 nhiệm vụ quá hạn: Giải quyết Đơn của bà Ngô Thị Thành và chỉ đạo giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp/nhà đầu tư [Mức độ: Cần lưu ý]

• Tình trạng & Nguyên nhân: UBND xã Vạn Tường chưa kịp thời xử lý dứt điểm theo các văn bản chỉ đạo (CV số 6551/UBND-NNMT và CV số 6577/UBND-KTTH)

• Ảnh hưởng hệ thống: Nguy cơ khiếu kiện kéo dài và gây chậm trễ trong việc tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp tại địa bàn xã Vạn Tường

• Hướng xử lý đề xuất: UBND xã Vạn Tường khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp & Môi trường và các sở ngành liên quan để có văn bản trả lời công dân và tháo gỡ kiến nghị cho doanh nghiệp

## V. KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRỌNG TÂM

### Giai đoạn 1: Tháo gỡ nút thắt nóng & Nhiệm vụ cấp bách (0 - 30 Ngày)

Trọng tâm: Tập trung xử lý các điểm nghẽn và kiến nghị ưu tiên hàng đầu

- Tổ chức họp Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo về kiến nghị xin gia hạn nhiệm vụ dự án Thủy điện Đăk Đrinh 2: Thông báo kết luận chỉ đạo xử lý vướng mắc và quyết định gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ cho xã Sơn Tây (Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

- Đôn đốc, hướng dẫn 03 xã Bờ Y, Đăk Long, Đăk PLô thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND về xây dựng trường học biên giới: Báo cáo hoàn thành nhiệm vụ và tiến độ các dự án trường học tại các xã biên giới đất liền (Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

- Xử lý dứt điểm Đơn đề nghị của bà Ngô Thị Thành và giải quyết kiến nghị doanh nghiệp tại xã Vạn Tường: Văn bản giải quyết đơn thư gửi công dân và báo cáo giải quyết kiến nghị nhà đầu tư gửi UBND tỉnh (Chủ trì: UBND Xã Vạn Tường, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

### Giai đoạn 2: Tăng tốc & Đôn đốc tiến độ định lượng (30 - 90 Ngày)

Trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu định lượng và chỉ tiêu KPI trọng yếu

- Kiểm tra hiện trường và giao ban định kỳ: Rà soát tiến độ tuần và tháo gỡ vướng mắc phát sinh kịp thời (Chủ trì: Văn phòng / Ban Giám đốc, Mục tiêu: Đạt tối thiểu 75% kế hoạch đề ra)

### Giai đoạn 3: Nghiệm thu, thẩm định & Tổng kết (90 - 180 Ngày)

Trọng tâm: Hoàn tất các chỉ tiêu và thẩm định kết quả toàn diện

- Họp tổng kết và đánh giá mức độ hoàn thành: Lập báo cáo tổng kết gửi cấp thẩm quyền phê duyệt (Chủ trì: Lãnh đạo cơ quan, Mục tiêu: 100% nhiệm vụ được nghiệm thu đạt yêu cầu)

## VI. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH & ĐỀ XUẤT

Vấn đề 1: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi là gì?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung kiến nghị: "Xin gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao đối với dự án thủy điện Đăk Đrinh 2 theo Công văn số 6637/UBND-CNXD". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 2: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi là gì?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung kiến nghị: "Kiến nghị Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt Chủ tịch UBND 05 xã (Vạn Tường, Sơn Tây, Đăk PLô, Đăk Long, Bờ Y) khẩn trương giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, báo cáo kết quả trước ngày 15/8/2026". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 3: Quyết định cấp bách nào cần lãnh đạo ban hành ngay trong kỳ?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung chỉ đạo: "Chỉ đạo xử lý dứt điểm 06 nhiệm vụ trễ hạn tại 05 xã (Vạn Tường, Sơn Tây, Đăk PLô, Đăk Long, Bờ Y); chủ trì cuộc họp ngày 06/8/2026 cho ý kiến về đề nghị gia hạn dự án Thủy điện Đăk Đrinh 2 của xã Sơn Tây; đôn đốc 03 xã biên giới hoàn thành kế hoạch xây dựng 05 trường học." (Hạn xử lý: 2026-08-06).