BẢN TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐIỀU HÀNH CHIẾN LƯỢC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC UBND TỈNH, LÃNH ĐẠO UBND TỈNH GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN (CÓ THỜI HẠN)

Tài liệu gốc: Danh mục các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện (có thời hạn).pdf | Quy mô: 4 trang | Thời gian lập: 22/8/2026

## I. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH & BỐI CẢNH CHIẾN LƯỢC

• Tóm tắt điều hành trọng tâm: UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc danh mục nhiệm vụ có thời hạn trên 05 lĩnh vực trọng yếu; tập trung cao độ vào công tác nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh, tháo gỡ vướng mắc vật liệu xây dựng và kiểm tra các dự án đầu tư trọng điểm. • Bối cảnh & Chỉ đạo chung: Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh. Bối cảnh điều hành tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kỳ Tháng 07 - Tháng 08/2026. • Phạm vi rà soát: Đã thẩm định và bóc tách toàn diện các số liệu, chỉ tiêu và điểm nghẽn qua toàn bộ 4 trang tài liệu gốc.

## II. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Toàn đơn vị đã bám sát chỉ đạo, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Ghi nhận Số Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ địa phương đã tham mưu ban hành: 26 Quyết định, Số dự án trọng điểm Thanh tra tỉnh được giao kiểm tra, báo cáo kết quả: 4 Dự án, Số lĩnh vực chuyên môn có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc: 5 Lĩnh vực. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ phản ánh nỗ lực của các phòng ban chuyên môn trong kỳ báo cáo.

Điểm cốt lõi rút ra:

- Hoàn thành công tác chuẩn bị hồ sơ miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

- Hoàn thành tổng hợp, báo cáo nội dung bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh

- Ban hành 26 Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ địa phương

- Tham mưu văn bản gửi Bộ Tài chính về Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030

### 2. Các vấn đề cần tập trung chỉ đạo

Hệ thống ghi nhận một số vướng mắc then chốt cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cụ thể: Nguồn cung ứng vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các công trình trọng điểm (Cấp thiết); Xử lý vướng mắc và kiểm tra thực địa 04 dự án đô thị, du lịch, văn hóa tại Kon Tum (Cấp thiết); Chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất và tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 (Cần lưu ý); Giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị, tố cáo của công dân (Cần lưu ý).

Điểm cốt lõi rút ra:

- Nguồn cung ứng vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các công trình trọng điểm - Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Xử lý vướng mắc và kiểm tra thực địa 04 dự án đô thị, du lịch, văn hóa tại Kon Tum - Thanh tra tỉnh

- Chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất và tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 - Các đơn vị chuyên môn

- Giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị, tố cáo của công dân - BQL DA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp, Thanh tra tỉnh

## III. BẢNG TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH - THỰC TẾ

| Chỉ Tiêu Đánh Giá | Kế Hoạch | Thực Tế | Chênh Lệch | Đánh Giá | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số dự án trọng điểm Thanh tra tỉnh được giao kiểm tra, báo cáo kết quả | 4 | 4 | Đạt chỉ tiêu | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 4 |

## IV. CÁC VẤN ĐỀ, ĐIỂM NGHẼN CẦN THÁO GỠ

### 1. Nguồn cung ứng vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các công trình trọng điểm [Mức độ: Cấp thiết]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Tình hình khai thác, phân bổ và đáp ứng nhu cầu vật liệu thi công trên địa bàn tỉnh cần được đánh giá, kiểm soát chặt chẽ

• Ảnh hưởng hệ thống: Nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công các dự án

• Hướng xử lý đề xuất: Khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể tình hình thực tế cung ứng VLXD thông thường trên địa bàn

### 2. Xử lý vướng mắc và kiểm tra thực địa 04 dự án đô thị, du lịch, văn hóa tại Kon Tum [Mức độ: Cấp thiết]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Cần làm rõ tình hình thực hiện, quản lý quỹ đất và triển khai hạ tầng dự án

• Ảnh hưởng hệ thống: Chậm trễ trong việc triển khai quy hoạch đô thị sinh thái Đăk Rơ Wa và hạ tầng KDL Ngục Kon Tum

• Hướng xử lý đề xuất: Thanh tra tỉnh khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo

### 3. Chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất và tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 [Mức độ: Cần lưu ý]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Tiến độ dự kiến thu tiền SDĐ tại một số khu vực (như Khu đô thị số 1 xã Măng Đen) và kế hoạch đấu giá đất của tỉnh cần điều chỉnh

• Ảnh hưởng hệ thống: Ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương từ đất phục vụ cân đối vốn đầu tư phát triển

• Hướng xử lý đề xuất: Đánh giá, dự kiến tiến độ thu tiền SDĐ Khu đô thị số 1 Măng Đen và điều chỉnh chỉ tiêu tại Kế hoạch đấu giá QSDĐ năm 2026

### 4. Giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị, tố cáo của công dân [Mức độ: Cần lưu ý]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Phát sinh kiến nghị của công dân liên quan đến dự án dân dụng/công nghiệp và kết quả giải quyết tố cáo

• Ảnh hưởng hệ thống: Nguy cơ khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương

• Hướng xử lý đề xuất: Rà soát kỹ vụ việc và xử lý kết quả giải quyết tố cáo đúng quy định

## V. KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRỌNG TÂM

### Giai đoạn 1: Tháo gỡ nút thắt nóng & Nhiệm vụ cấp bách (0 - 30 Ngày)

Trọng tâm: Tập trung xử lý các điểm nghẽn và kiến nghị ưu tiên hàng đầu

- Tham mưu kế hoạch, danh sách khách mời, kịch bản tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi: Kế hoạch, kịch bản chi tiết và danh sách khách mời hoàn chỉnh (Chủ trì: Trung tâm XTĐT, TM & DL, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

- Xác định thẩm quyền ban hành Quyết định hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: Văn bản tham mưu xác định rõ thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật (Chủ trì: Thuế tỉnh, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

- Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương: Hồ sơ, báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát (Chủ trì: Sở Nội vụ, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

### Giai đoạn 2: Tăng tốc & Đôn đốc tiến độ định lượng (30 - 90 Ngày)

Trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu định lượng và chỉ tiêu KPI trọng yếu

- Kiểm tra hiện trường và giao ban định kỳ: Rà soát tiến độ tuần và tháo gỡ vướng mắc phát sinh kịp thời (Chủ trì: Văn phòng / Ban Giám đốc, Mục tiêu: Đạt tối thiểu 75% kế hoạch đề ra)

### Giai đoạn 3: Nghiệm thu, thẩm định & Tổng kết (90 - 180 Ngày)

Trọng tâm: Hoàn tất các chỉ tiêu và thẩm định kết quả toàn diện

- Họp tổng kết và đánh giá mức độ hoàn thành: Lập báo cáo tổng kết gửi cấp thẩm quyền phê duyệt (Chủ trì: Lãnh đạo cơ quan, Mục tiêu: 100% nhiệm vụ được nghiệm thu đạt yêu cầu)

## VI. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH & ĐỀ XUẤT

Vấn đề 1: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Bộ Tài chính là gì?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung kiến nghị: "Xin ý kiến Bộ Tài chính về Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 2: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Sở Tư pháp thẩm định / UBND tỉnh ban hành là gì?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung kiến nghị: "Đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 3: Quyết định cấp bách nào cần lãnh đạo ban hành ngay trong kỳ?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung chỉ đạo: "Chỉ đạo các cơ quan, sở, ban, ngành và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ đến hạn trong tháng 7 và tháng 8/2026; đặc biệt là hồ sơ phê chuẩn nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh khóa 2026-2031, báo cáo kiểm tra 04 dự án của Thanh tra tỉnh và phương án cung ứng vật liệu xây dựng thông thường." (Hạn xử lý: 2026-08-31).