BẢN TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐIỀU HÀNH CHIẾN LƯỢC

BÁO CÁO SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TÍNH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Tài liệu gốc: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.pdf | Quy mô: 12 trang | Thời gian lập: 22/8/2026

## I. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH & BỐI CẢNH CHIẾN LƯỢC

• Tóm tắt điều hành trọng tâm: Xã Ngọk Tụ duy trì tỷ lệ huy động học sinh đạt mức tuyệt đối ở bậc phổ thông (100%) và chuẩn hóa 99,4% đội ngũ giáo viên, tuy nhiên cơ sở vật chất phòng bộ môn còn thiếu thốn và công tác xã hội hóa giáo dục vùng DTTS gặp nhiều khó khăn. • Bối cảnh & Chỉ đạo chung: Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tụ. Bối cảnh điều hành tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kỳ Giai đoạn 2020 - 2025 (Sơ kết 05 năm). • Phạm vi rà soát: Đã thẩm định và bóc tách toàn diện các số liệu, chỉ tiêu và điểm nghẽn qua toàn bộ 12 trang tài liệu gốc.

## II. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Toàn đơn vị đã bám sát chỉ đạo, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Ghi nhận Tổng số trường học trên địa bàn xã: 6 trường, Tổng số lớp học các cấp: 90 lớp, Tổng số học sinh toàn xã: 2430 học sinh, Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số toàn xã: 2395 %. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ phản ánh nỗ lực của các phòng ban chuyên môn trong kỳ báo cáo.

Điểm cốt lõi rút ra:

- Duy trì tỷ lệ huy động học sinh và chuyên cần ở mức cao

- Củng cố vững chắc chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

- Chuẩn hóa và nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ nhà giáo

- Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình giáo dục đặc thù sáng tạo

### 2. Các vấn đề cần tập trung chỉ đạo

Hệ thống ghi nhận một số vướng mắc then chốt cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cụ thể: Thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng và cơ sở vật chất tại các điểm trường lẻ (Cấp thiết); Năng lực ứng dụng CNTT, phương pháp dạy học phân hóa chưa đồng đều và tỷ lệ giáo viên biết tiếng DTTS còn ít (Cần lưu ý); Phụ huynh còn tình trạng khoán trắng cho nhà trường, học sinh có nguy cơ nghỉ học theo mùa vụ nương rẫy (Cần lưu ý); Kinh phí bồi dưỡng dạy phụ đạo học sinh DTTS cấp THCS chi trả vào cuối năm học chưa kịp thời (Theo dõi).

Điểm cốt lõi rút ra:

- Thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng và cơ sở vật chất tại các điểm trường lẻ - UBND xã Ngọk Tụ, Ban Giám hiệu các trường

- Năng lực ứng dụng CNTT, phương pháp dạy học phân hóa chưa đồng đều và tỷ lệ giáo viên biết tiếng DTTS còn ít - Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn

- Phụ huynh còn tình trạng khoán trắng cho nhà trường, học sinh có nguy cơ nghỉ học theo mùa vụ nương rẫy - UBND xã, các ban ngành đoàn thể, thôn trưởng, già làng và nhà trường

- Kinh phí bồi dưỡng dạy phụ đạo học sinh DTTS cấp THCS chi trả vào cuối năm học chưa kịp thời - Phòng GD&ĐT / Sở GD&ĐT, UBND xã

## III. BẢNG TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH - THỰC TẾ

| Chỉ Tiêu Đánh Giá | Kế Hoạch | Thực Tế | Chênh Lệch | Đánh Giá | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số toàn xã | Theo kế hoạch | 2395 | Chiếm đa số tuyệt đối | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 1 |
| Tổng biên chế CBQL, giáo viên, nhân viên hiện có | 193 | 191 | Thiếu 02 biên chế so với định mức (12 CBQL, 167 GV, 12 NV) | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 2 |
| Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo | 167 | 166 | MN: 58/58 (100%), TH: 65/65 (100%), THCS: 43/44 (97.7%) | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 2 |

## IV. CÁC VẤN ĐỀ, ĐIỂM NGHẼN CẦN THÁO GỠ

### 1. Thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng và cơ sở vật chất tại các điểm trường lẻ [Mức độ: Cấp thiết]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Nguồn kinh phí đầu tư công và ngân sách xã hạn hẹp; nhu cầu đầu tư lớn trong khi nhiều hạng mục đã xuống cấp; nguồn xã hội hóa vùng DTTS rất hạn chế.

• Ảnh hưởng hệ thống: Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học môn Ngoại ngữ, Tin học, thực hành và tổ chức dạy 2 buổi/ngày theo Chương trình GDPT 2018.

• Hướng xử lý đề xuất: Tăng cường lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình MTQG và kiến nghị cấp tỉnh phân bổ kinh phí đầu tư xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất.

### 2. Năng lực ứng dụng CNTT, phương pháp dạy học phân hóa chưa đồng đều và tỷ lệ giáo viên biết tiếng DTTS còn ít [Mức độ: Cần lưu ý]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Một bộ phận giáo viên lớn tuổi, sắp nghỉ hưu thiếu động lực bồi dưỡng; giáo viên công tác vùng xa chưa am hiểu sâu văn hóa và ngôn ngữ địa phương; thiếu chế độ đãi ngộ sau nâng chuẩn.

• Ảnh hưởng hệ thống: Tạo rào cản trong việc giao tiếp, vận động học sinh đi học chuyên cần và hỗ trợ dạy tiếng Việt cho học sinh DTTS lớp đầu cấp.

• Hướng xử lý đề xuất: Tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng DTTS tại chỗ, tăng cường tập huấn chuyên đề CNTT, phương pháp dạy học tích cực và phân hóa đối tượng.

### 3. Phụ huynh còn tình trạng khoán trắng cho nhà trường, học sinh có nguy cơ nghỉ học theo mùa vụ nương rẫy [Mức độ: Cần lưu ý]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Đời sống kinh tế người dân khó khăn, nhận thức của một bộ phận cha mẹ học sinh DTTS còn hạn chế, tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

• Ảnh hưởng hệ thống: Gây áp lực lớn lên công tác duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần trong các đợt cao điểm mùa vụ nông nghiệp.

• Hướng xử lý đề xuất: Đẩy mạnh cuộc vận động 'Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS', duy trì tiếng kẻng học tập và mô hình bán trú dân nuôi.

### 4. Kinh phí bồi dưỡng dạy phụ đạo học sinh DTTS cấp THCS chi trả vào cuối năm học chưa kịp thời [Mức độ: Cần lưu ý]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Quy định thực hiện theo cơ chế của Đề án phân bổ hiện hành.

• Ảnh hưởng hệ thống: Chưa tạo được động lực kịp thời cho đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia dạy phụ đạo học sinh yếu kém.

• Hướng xử lý đề xuất: Đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh cơ chế chi trả kinh phí dạy phụ đạo theo từng học kỳ.

## V. KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRỌNG TÂM

### Giai đoạn 1: Tháo gỡ nút thắt nóng & Nhiệm vụ cấp bách (0 - 30 Ngày)

Trọng tâm: Tập trung xử lý các điểm nghẽn và kiến nghị ưu tiên hàng đầu

- Đổi mới công tác lãnh đạo và đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ cách làm: Nâng cao nhận thức của phụ huynh DTTS, duy trì sĩ số chuyên cần >=95%, nhân rộng mô hình bán trú dân nuôi. (Chủ trì: Đảng ủy, UBND xã Ngọk Tụ, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

- Lồng ghép nguồn vốn Chương trình MTQG đầu tư cơ sở vật chất trường lớp: Đảm bảo đủ phòng học tổ chức dạy 2 buổi/ngày, xây dựng phòng bộ môn (Ngoại ngữ, Tin học), công trình vệ sinh, nước sạch, nhà ăn và nhà ở bán trú. (Chủ trì: UBND xã Ngọk Tụ, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

- Phát triển đội ngũ nhà giáo và đào tạo tiếng DTTS tại chỗ: Bố trí đủ giáo viên bộ môn Ngoại ngữ, Tin học; 100% giáo viên đạt chuẩn; nâng cao tỷ lệ giáo viên sử dụng thành thạo tiếng DTTS. (Chủ trì: Ban Giám hiệu các trường học, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

### Giai đoạn 2: Tăng tốc & Đôn đốc tiến độ định lượng (30 - 90 Ngày)

Trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu định lượng và chỉ tiêu KPI trọng yếu

- Kiểm tra hiện trường và giao ban định kỳ: Rà soát tiến độ tuần và tháo gỡ vướng mắc phát sinh kịp thời (Chủ trì: Văn phòng / Ban Giám đốc, Mục tiêu: Đạt tối thiểu 75% kế hoạch đề ra)

### Giai đoạn 3: Nghiệm thu, thẩm định & Tổng kết (90 - 180 Ngày)

Trọng tâm: Hoàn tất các chỉ tiêu và thẩm định kết quả toàn diện

- Họp tổng kết và đánh giá mức độ hoàn thành: Lập báo cáo tổng kết gửi cấp thẩm quyền phê duyệt (Chủ trì: Lãnh đạo cơ quan, Mục tiêu: 100% nhiệm vụ được nghiệm thu đạt yêu cầu)

## VI. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH & ĐỀ XUẤT

Vấn đề 1: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi UBND tỉnh là gì?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung kiến nghị: "Phân bổ thêm kinh phí để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học đã xuống cấp; đầu tư CSVC trường bán trú, bán trú dân nuôi; bổ sung trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong lớp và ngoài trời cho cấp mầm non.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 2: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Sở Giáo dục và Đào tạo là gì?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung kiến nghị: "Tham mưu cấp có thẩm quyền sớm ban hành văn bản tiếp tục triển khai thực hiện Đề án định hướng đến năm 2030.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 3: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Sở Giáo dục và Đào tạo là gì?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung kiến nghị: "Tham mưu đề xuất phân bổ nguồn kinh phí để chi trả cho giáo viên thực hiện dạy 02 buổi/ngày và chi trả giáo viên dạy vượt số tiết quy định.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 4: Quyết định cấp bách nào cần lãnh đạo ban hành ngay trong kỳ?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung chỉ đạo: "Kiến nghị UBND tỉnh và Sở GD&ĐT bố trí bổ sung kinh phí sửa chữa phòng học xuống cấp, đầu tư phòng bộ môn/bán trú và cấp kinh phí chi trả dạy 2 buổi/ngày, dạy vượt giờ cho đội ngũ giáo viên." (Hạn xử lý: Trong tuần).