BẢN TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐIỀU HÀNH CHIẾN LƯỢC

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2025 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BA ĐỘNG

Tài liệu gốc: Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 trên địa bàn xã Ba Động.pdf | Quy mô: 5 trang | Thời gian lập: 22/8/2026

## I. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH & BỐI CẢNH CHIẾN LƯỢC

• Tóm tắt điều hành trọng tâm: Năm 2025, xã Ba Động an toàn về người, kịp thời sơ tán 82 hộ/282 khẩu nguy cơ sạt lở núi Gò Ui; tuy nhiên thiệt hại 350 ha keo (17,5 tỷ đồng) và thu Quỹ PCTT mới đạt 5,5% kế hoạch. • Bối cảnh & Chỉ đạo chung: Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân xã Ba Động. Bối cảnh điều hành tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kỳ Năm 2025 và phương hướng năm 2026. • Phạm vi rà soát: Đã thẩm định và bóc tách toàn diện các số liệu, chỉ tiêu và điểm nghẽn qua toàn bộ 5 trang tài liệu gốc.

## II. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Toàn đơn vị đã bám sát chỉ đạo, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Ghi nhận Lượng mưa dự báo đợt mưa lớn: 200 - 400 mm, Quy mô dân cư bị ảnh hưởng nguy cơ sạt lở núi Gò Ui: 82 hộ, Số nhân khẩu đã sơ tán di dời an toàn: 282 khẩu, Số nhà bị thiệt hại từ 30-50%: 1 cái. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ phản ánh nỗ lực của các phòng ban chuyên môn trong kỳ báo cáo.

Điểm cốt lõi rút ra:

- Kiện toàn kịp thời tổ chức chỉ huy PCTT sau sắp xếp đơn vị hành chính

- Bảo đảm an toàn tính mạng người dân vùng nguy cơ sạt lở cao

- Tiếp nhận và cứu trợ kịp thời lương thực cho người dân

- Khắc phục nhanh sự cố hạ tầng giáo dục

### 2. Các vấn đề cần tập trung chỉ đạo

Hệ thống ghi nhận một số vướng mắc then chốt cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cụ thể: Lực lượng PCTT tại chỗ chủ yếu là kiêm nhiệm (đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức) chưa qua đào tạo chuyên sâu (Cần lưu ý); Nguồn kinh phí dự phòng ngân sách xã hạn chế, thu Quỹ PCTT mới đạt 5,5% (Cấp thiết); UBND xã chưa đăng nhập được vào Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (Cấp thiết); Đường truyền Internet không ổn định khi mưa lớn kéo dài, địa bàn xã rộng và chia cắt (Cần lưu ý).

Điểm cốt lõi rút ra:

- Lực lượng PCTT tại chỗ chủ yếu là kiêm nhiệm (đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức) chưa qua đào tạo chuyên sâu - BCH Quân sự xã, Công an xã, Đoàn thanh niên

- Nguồn kinh phí dự phòng ngân sách xã hạn chế, thu Quỹ PCTT mới đạt 5,5% - UBND xã, Phòng Kinh tế

- UBND xã chưa đăng nhập được vào Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh - Văn phòng HĐND&UBND xã, Phòng Kinh tế

- Đường truyền Internet không ổn định khi mưa lớn kéo dài, địa bàn xã rộng và chia cắt - Phòng Kinh tế phối hợp các nhà mạng

## III. BẢNG TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH - THỰC TẾ

| Chỉ Tiêu Đánh Giá | Kế Hoạch | Thực Tế | Chênh Lệch | Đánh Giá | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số nhân khẩu đã sơ tán di dời an toàn | 282 | 282 | Đã di dời toàn bộ đến Khu bảo tồn Làng Teng | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 3 |
| Lượng gạo dự trữ quốc gia tiếp nhận và cấp phát | 38000 | 38000 | Cấp phát cho nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai | VƯỢT CHỈ TIÊU | Trang 4 |
| Tổng số tiền thu Quỹ PCTT thực tế đến 31/12/2025 | 210241920 | 11574000 | Mới hoàn thành 5,5% so với kế hoạch năm | CHƯA ĐẠT | Trang 4 |

## IV. CÁC VẤN ĐỀ, ĐIỂM NGHẼN CẦN THÁO GỠ

### 1. Lực lượng PCTT tại chỗ chủ yếu là kiêm nhiệm (đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức) chưa qua đào tạo chuyên sâu [Mức độ: Cần lưu ý]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Thiếu các lớp huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên, bài bản tại cơ sở

• Ảnh hưởng hệ thống: Còn lúng túng khi xử lý tình huống thực tế và triển khai nhiệm vụ

• Hướng xử lý đề xuất: Kiến nghị tỉnh tăng cường các lớp tập huấn, diễn tập thực hành kỹ năng cứu hộ cứu nạn

### 2. Nguồn kinh phí dự phòng ngân sách xã hạn chế, thu Quỹ PCTT mới đạt 5,5% [Mức độ: Cấp thiết]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Ngân sách xã eo hẹp; các tổ chức kinh tế và trường học nộp chậm; phụ thuộc ngân sách cấp trên

• Ảnh hưởng hệ thống: Công tác sửa chữa, khắc phục công trình sau thiên tai bị chậm, nhất là các điểm sạt lở đường giao thông

• Hướng xử lý đề xuất: Tổ chức truy thu Quỹ PCTT năm 2025; kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa khẩn cấp

### 3. UBND xã chưa đăng nhập được vào Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh [Mức độ: Cấp thiết]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Chưa được cấp lại tài khoản người dùng sau khi sáp nhập mô hình chính quyền 2 cấp

• Ảnh hưởng hệ thống: Chưa thực hiện đúng quy định báo cáo điện tử theo Quyết định 37/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh

• Hướng xử lý đề xuất: Kiến nghị Sở Thông tin & Truyền thông / Văn phòng UBND tỉnh cấp lại tài khoản

### 4. Đường truyền Internet không ổn định khi mưa lớn kéo dài, địa bàn xã rộng và chia cắt [Mức độ: Cần lưu ý]

• Tình trạng & Nguyên nhân: Hạ tầng viễn thông vùng sâu vùng xa còn hạn chế, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết

• Ảnh hưởng hệ thống: Gặp khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin chỉ đạo và báo cáo số liệu từ các thôn

• Hướng xử lý đề xuất: Phối hợp với Điện lực và các nhà mạng kiểm tra, củng cố hạ tầng đường truyền trước mùa mưa bão

## V. KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRỌNG TÂM

### Giai đoạn 1: Tháo gỡ nút thắt nóng & Nhiệm vụ cấp bách (0 - 30 Ngày)

Trọng tâm: Tập trung xử lý các điểm nghẽn và kiến nghị ưu tiên hàng đầu

- Cập nhật, điều chỉnh và ban hành Phương án PCTT&TKCN năm 2026 sát với thực tế: Phương án PCTT&TKCN năm 2026 được UBND xã phê duyệt (Chủ trì: Phòng Kinh tế, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

- Tổ chức Hội nghị tổng kết PCTT năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026: Báo cáo tổng kết, biên bản hội nghị và phân công nhiệm vụ cụ thể (Chủ trì: UBND xã Ba Động, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

- Triển khai thu Quỹ PCTT năm 2026 và truy thu dứt điểm Quỹ năm 2025 đối với đơn vị nợ đọng: Đạt 100% chỉ tiêu thu Quỹ PCTT năm 2026 và thu hồi nợ đọng năm 2025 (Chủ trì: Phòng Kinh tế, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

### Giai đoạn 2: Tăng tốc & Đôn đốc tiến độ định lượng (30 - 90 Ngày)

Trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu định lượng và chỉ tiêu KPI trọng yếu

- Kiểm tra hiện trường và giao ban định kỳ: Rà soát tiến độ tuần và tháo gỡ vướng mắc phát sinh kịp thời (Chủ trì: Văn phòng / Ban Giám đốc, Mục tiêu: Đạt tối thiểu 75% kế hoạch đề ra)

### Giai đoạn 3: Nghiệm thu, thẩm định & Tổng kết (90 - 180 Ngày)

Trọng tâm: Hoàn tất các chỉ tiêu và thẩm định kết quả toàn diện

- Họp tổng kết và đánh giá mức độ hoàn thành: Lập báo cáo tổng kết gửi cấp thẩm quyền phê duyệt (Chủ trì: Lãnh đạo cơ quan, Mục tiêu: 100% nhiệm vụ được nghiệm thu đạt yêu cầu)

## VI. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH & ĐỀ XUẤT

Vấn đề 1: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi UBND tỉnh / Sở Thông tin và Truyền thông là gì?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung kiến nghị: "Cấp lại tài khoản truy cập Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND sau sáp nhập 2 cấp". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 2: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường / BCH Phòng thủ dân sự tỉnh là gì?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung kiến nghị: "Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCTT, ứng phó sự cố (bão, lũ, sạt lở đất) cho cán bộ cấp xã và lực lượng xung kích". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 3: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi UBND tỉnh / Sở Nông nghiệp và Môi trường là gì?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung kiến nghị: "Xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục khẩn cấp đối với các công trình công cộng, thủy lợi, đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 4: Quyết định cấp bách nào cần lãnh đạo ban hành ngay trong kỳ?

• Căn cứ & Luận điểm giải trình: Nội dung chỉ đạo: "Đề nghị UBND tỉnh cấp lại tài khoản Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh cho xã sau sáp nhập 2 cấp; xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục khẩn cấp các công trình hư hỏng và tăng cường tập huấn chuyên môn PCTT cho cơ sở." (Hạn xử lý: Trong tuần).